## effort
Nom: | Piraprez
Prénom: | Charles
Année académique
Projet: | DASHBOARD
| Total/Semaine | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 36 | 40 | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 2018-12-17 | 2018-12-24 | 2018-12-31 | 2019-01-07 | 2019-01-14 | 2019-01-21 | 2019-01-28 | 2019-02-04 | 2019-02-11 | 2019-02-18 | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 2019-04-08
Tampon récup | 0
Rencontre client | 1 | 1
Analyse | 7 |  | 7
Rencontre client | 1 |  |  | 1
Correction | 3 |  |  | 3
Conception phase 1 | 4 |  |  | 4
Rencontre client | 1 |  |  |  | 1
correction | 3 |  |  |  | 3
code phase 1 | 28 |  |  |  | 4 | 7 | 7 | 10
Test & fix | 7 | [6 empty] | 7
Rencontre client | 1 | [6 empty] | 1
Analyse phase 2 | 7 | [6 empty] | 7
Rencontre client | 1 | [6 empty] | 1
Correction | 3 | [6 empty] | 3
Conception phase 2 | 7 | [6 empty] | 7
Rencontre client | 1 | [7 empty] | 1
correction | 3 | [7 empty] | 3
code phase 2 | 28 | [7 empty] | 28
Test & fix | 7 | [7 empty] | 7
Rencontre client | 1 | [7 empty] | 1
Analyse phase 3 | 7 | [8 empty] | 7
Rencontre client | 1 | [8 empty] | 1
correction | 3 | [8 empty] | 3
conception phase 3 | 4 | [8 empty] | 4
rencontre client | 1 | [8 empty] | 1
correction | 3 | [8 empty] | 3
code phase 3 | 30 | [8 empty] | 10 | 10 | 10
Test & fix | 7 | [11 empty] | 7
Rencontre client | 1 | [11 empty] | 1
0
0
0
0
0
0
0
0